# Отчет о выполнении календарного плана

на реализацию социально значимого проекта

«Сегодня студент-завтра предприниматель»

| Мероприятие | Сроки по календарному плану | Фактические сроки реализации | Полученные итоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка единого поля взаимодействия команд в регионах России | Январь 2010 года | Январь 2010 года | Уточнен план работы по проекту, разработан бриф на страницу межрегионального проекта на сайте www.rpmti.org (Краснодар) |
| Подготовка программы рабочей встречи участников проекта | Январь - февраль 2010 года | Январь - февраль 2010 года | Разработан проект программы конференции. Определены модераторы площадок и спикеры 80 человек получили приглашения |
| Рабочая встреча для молодежных инициативных групп «Развитие молодежного предпринимательства» Работа планируется в режиме «Открытого пространства» Рабочая тема встречи: Что нужно сделать, чтобы молодежь открывала свое дело? г. Красноярск | 2-ая декада марта 2010 года | 27 марта | 130 участников встречи Сформированы предложения по развитию молодежного предпринимательства в регионах России Сформулированы предложения по механизмам взаимодействия региональных команд Разработано окончательное ТЗ на страницу проекта на сайте www.rpmti.org (Краснодар) |
| Промежуточный отчет по проекту | 20-30 марта 2010 года | До 30 марта 2010 года | Представлен отчет |
| Открытие странички проекта на сайте www.rpmti.org (Краснодар) | апрель 2010 года | апрель 2010 года | Разработан дизайн страницы проекта, запущена тестовая информация по регионам, ведется наполнение страницы основной информацией о партнерах и проектах в регионах. |
| Объявление о конкурсе бизнес - идей в территориях проекта Открытие раздела «Бизнес-идея» | 2-ая декада апреля 2010 года |  | Объявлены конкурсы бизнес - идей в 5-ти территориях проекта На сайте выделены ссылки на лучшие проекты Более 200 организаций в 5-ти территориях проекта получили информацию о конкурсе |
| Прием заявок на конкурс бизнес - идей | 1-30 мая 2010 года | Апрель – май в регионах | 100 участников конкурса в 3-х регионах |
| Консультирование на сайте по открытию собственного дела, подготовке бизнес-плана, участию в конкурсе | апрель – июнь 2010 года | июнь 2010 года | Выкладывается информация полезная для молодых предпринимателей в регионах (консультирование on-line) пока не используется - сложно технически в существующем формате сайта |
| Формирование экспертного совета из членов Профкоманды, разработка пакета документов для экспертизы бизнес – проектов | 2-ая декада мая 2010 года | Июнь 2010 года | Сформирован экспертный совет из членов Профкоманды (5 человек из 5–ти территорий проекта) |
| Экспертный совет, отбор бизнес-идей | Июнь 2010 года | Июнь 2010 года | 50 бизнес - идей в 3-х территориях поддержано экспертами |
| Промежуточный отчет по проекту | 20-30 июня 2010 года | отчет | Подготовлен промежуточный отчет по проекту |
| Работа с инвесторами | Июнь-август | Июнь-август | 7 успешных старт-апа в 3-х территориях проекта, открытия собственного бизнеса молодыми людьми. |
| Подготовка отчета по проекту | 20-30 августа 2010 года | отчет | Представлен отчет |

\

Грантополучатель:

Печковская Ирина Петровна				 Подпись _______________________